## PLANO DE AÇÃO DE CURTO PRAZO
PLANO DE AÇÃO E EMERGENCIAL POR STAKEHOLDER
Stakeholder | Objetivo | Ação | Responsável | Prazo | Resultado Esperado | Status
Funcionários | Garantir a sensação de segurança no ambiente de trabalho | • Reposicionar pessoas a um distanciamento de 1.50m; • Comprar mascaras e instalar dispensers em diversos pontos da empresa; • Distribuir manual de praticas de higiene para proteção contra contaminação; • Alternar escalas de trabalho e almoço para evitar acúlumo de pessoas; | João da Silva (Recursos Humanos) | 2020-04-05 | Minimizar o risco de propagação interna de contágio, bem como manter o nível de produtividade da equipe, oferecendo-os um ambiente com ações de prevenção. | Em andamento
Fornecedores | Manter vivo o ciclo da cadeia operacional e produtiva | • Se necessário, renegociar prazos e pagamentos com fornecedores para evitar o cancelamento de pedidos; • Se necessário, renegociar valores de contratos com prestadores de serviço para evitar o cancelamento de contratos; | Maria de Oliveira (Financeiro) | 2020-04-12 | Renegociação de pagamentos e contratos no intuito de manter o funcionamento de toda cadeira produtiva e operacional, sem comprometer o fluxo de caixa da empresa | Não Iniciado
Clientes | Manter a regularidade de venda | • Proporcionar novos formatos de vendas, prazos de pagamento e entrega; | José Eduardo (Comercial) | 2020-04-08 | Minimizar os impactos do encolhimento das vendas, visando queda não superior à 35% do habitual. | Em andamento
ETC...